## 2월5일 (hidden)
Animal Chess TC작성 | [5 empty] | 문제발견
확인 불가
정상
Positive Test | [5 empty] | 경고
씬 | 분류 | 조건 | 예상 출력결과 | 중요도 | 결과 | 해결
배틀씬 | 버튼입력 | Ready버튼 터치 | 전투 시작, 타이머 60초 시작 | High
|  | Refresh버튼 터치 | 5개의 캐릭터 목록 랜덤변환 | HIgh
|  | Buy EXP 버튼 터치 | 왼쪽 경험치바 4경험치 상승 | High
|  | 요구 골드 소지한채, 인벤토리에 공간이 있을때 캐릭터 목록 중 하나 클릭. | 해당 캐릭터 인벤토리에 추가, 해당 캐릭터 목록에서 삭제 | High
|  | 맵의 정원이 차있지 않을 때 인벤토리의 캐릭터를 터치한 후 아군 맵으로 드래그 | 캐릭터 위치 드래그 드랍 한 부분으로 변경 | High
|  | 아군, 적군 터치 | 등급, 설명창 오른쪽 끝에 표시 | Middle
|  | 열림 자물쇠 버튼 터치 | 잠긴 자물쇠버튼으로 변환 | Middle
|  | 톱니바퀴 모양 터치 | 옵션창 표시 | Middle
|  | 캐릭터를 휴지통 아이콘으로 드래그 | 캐릭터가 사라지면서 판매 골드 획득 | Middle
|  | 날씨 아이콘 터치 | 날씨에 따른 버프효과 설명 | Middle
|  | 시너지 터치 | 시너지 합성 시 획득하는 버프효과 표시 | High
| UI출력 | Ready 버튼 | 중앙 위 표시 | High
|  | 현재 골드 표시 | 3자리 수 까지 표시, 캐릭터 목록 중앙 위 표시 | High
|  | 캐릭터 목록 | 중앙에 5마리 표시, 필요 골드별로 사각 테두리 표시 | Low
|  | HP표시 | 왼쪽 위 HP 100부터 패배시 마다 감소 표시 | High
|  | 정원 표시 (인원 / 최대정원) | 골드 위 표시 레벨에 따라 최대량 증가, 맵 인원따라 인원 증가 | High
|  | 캐릭터 정보 표시 | 스킬, 시너지, 이름, 등급, 능력치, 판매가격 정상출력 | High
|  | 시너지표시 | 현재 맵의 인원에 따라 시너지 수 , 등급 기획대로 출력 | High
|  | 날씨 표시 | 현재 날씨에 따라 래디 옆 날씨 아이콘 출력 | High
|  | 옵션 내부 UI 표시 | BGM, SE조절, 로비이동, 닫기 버튼 출력 | High
|  | 캐릭터 홀드 | 이동할 수 있는 부분에 파랑색 태두리 표시 | Middle
|  | 캐릭터 이동 | 이동할 부분이 파랑색->주황색으로 변경 | Middle
|  | 체력바, 마나바 | 몹 머리 일정거리 위 체력바, 마나바 표시 | High
| 전투출력 | 게임 시작 직후 | 아군, 적군 유닛 모두 사거리에 닿을 때까지 서로근접 | High
|  | 전투 시작 후 아군 유닛이 적군 유닛 공격 | 기획된 정상적인 이펙트, 애니메이션 출력 | High
|  | 전투 시작 후 적군 유닛이 아군 유닛 공격 | 기획된 정상적인 이펙트, 애니메이션 출력 | High
|  | 마나가 가득찬 후 아군 유닛 스킬 사용 | 기획된 정상적인 이펙트, 애니메이션 출력 | High
|  | 마나가 가득 찬 후 적군 유닛 스킬 사용 | 기획된 정상적인 이펙트, 애니메이션 출력 | High
|  | 일반공격, 피격 시 | 하얀 글씨의 데미지 량 표시 | Low
|  | 스킬공격, 피격 시 | 빨간 글씨의 데미지량 표시 | Low
|  | 날씨 효과 적용 | 날씨에 맞는 환경 이펙트 출력 | Middle
|  | 전투중 아닐때 | idle모션 적용 | middle
|  | 상대방이 모두 죽었을 경우 | 준비 시간이 3초로 감소되며 이후 다음 라운드준비 | High
|  | 시간이 모두 닳았을 경우 | 남은 몬스터의 수에 따라 체력 감소, 이번라운드 준비 | High
|  | 아군 몬스터가 모두 죽었을 경우 | 남은 몬스터의 수에 따라 체력 감소, 이번라운드 준비 | High
|  | 전투 종료시 골드 획득 | 기본 골드, 연승, 연패, 이자가 기획한대로 획득 | High
| 전투기능 | 시작 시 보유골드 | 기획 한 만큼의 골드 가진채로시작 | High
|  | 잠김 자물쇠 상태로 라운드 엔드 | 캐릭터 목록 변화 X | High
|  | 일반 공격, 스킬 사용 | 타겟에게 기획된 양만큼의 데미지 부여 | High
|  | 버프 스킬 사용 | 버프 내용에 따른 데미지, 체력 수치 변화 | High
|  | 날씨 버프 | 날씨에 따라 캐릭터별 버프 효과 변경 | High
|  | 시너지 버프 | 시너지가 완성되었을 경우 시너지 버프 에 따라 수치 변경 | High
|  | 스킬 버프 | 버프 스킬의 내용에 따라 수치 변경 | High
|  | 공격시 마나획득 | 기획된 내용에 맞는 마나를 획득하여 현재마나에 추가 | High
|  | 파격시 마나획득 | 기획된 내용에 맞는 마나를 획득하여 현재마나에 추가 | High
|  | 9레벨 이후 경험치 획득 | 골드 감소 안됨, 레벨 업 안됨. | High
|  | 같은 등급, 같은 종류 몹 3마리 보유 시 | 몬스터가 합성되며 상위 등급으로 올라감 | High
| 옵션기능 | BGMVol의 슬라이더 왼쪽, 오른쪽으로 이동 | BGM의 크기 감소, 증가 | Middle
|  | SeVol의 슬라이더 왼쪽, 오른쪽으로 이동 | SE의 크기 감소, 증가 | Middle
|  | 옵션에서 시간 정지 | 옵션 터치시 게임 일시정지 | Low
|  | 로비로 이동 버튼 터치 | 경고창 표시 | Middle
|  | 닫기 버튼 터치 | 옵션창 닫음 | Middle
|  | 경고창에서 네 버튼 터치 | 리워드 받고, 로비창으로 이동 | Middle
|  | 경고창에서 아니오 버튼 터치 | 경고창 닫힘 | Middle
Negative Test
씬 | 분류 | 조건 | 예상 출력결과 | 중요도 | 결과
배틀씬 | 버튼입력 | Ready버튼 연속터치 | 전투시작 타이머 60초 시작 | Middle
|  | 골드가 없을 때 Refresh버튼 터치 | 상호작용 안됨. | Middle
|  | 골드 없을 때 Buy Exp버튼 터치 | 상호작용 안됨. | Middle
|  | 골드 없을 때 캐릭터 목록 클릭 | 상호작용 안됨. | Middle
|  | 인벤토리 가득 찼을 때 캐릭터 목록 클릭 | 상호작용 안됨. | Middle
|  | 맵이 가득 찼을 때 캐릭터 맵에 소환 | 원래 위치로 돌아감 | Middle
|  | 캐릭터를 지정된 곳이 아닌 다른곳으로 드랍 | 원래 위치로 돌아감 | Middle
|  | 전투중 몹에게 마우스 올림 | 정보 표시 | Middle
| 전투출력 | 전투중 몬스터 드래그 시도 | 상호작용 안됨. | Middle
|  | 3등급 같은 종류 몹 3마리 보유시 | 아무 상호작용 안함. | Middle
| 옵션기능 | BGM, SE슬라이더 바를 0에 두었을때 | 소리 안남. | Middle

## 문제 발생 지표2 (hidden)
Animal Chess TC작성
id | 참고사진 | 버그내용 | 버그인 이유 | 버그 생긴 이유 | 해결
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## 스킬별 이상2 (hidden)
동물별 테스트 | [8 empty] | 정상 | 경고
아이디 | 이름 |  | 기본공격 | 이상있는 부분 | 스킬공격 | 이상있는 부분 | 패시브 | 이상있는 부분 | 문제발견 | 확인 불가 | 해결
0 | 전체 | 1성
2성
3성
1 | 돼지 | 1성
2성
3성
2 | 거미 | 1성
2성
3성
3 | 투카노새 | 1성
2성
3성
4 | 박쥐 | 1성
2성
3성
5 | 황소 | 1성
2성
3성
6 | 고양이 | 1성
2성
3성
7 | 얼룩말 | 1성
2성
3성
8 | 낙타 | 1성
2성
3성
9 | 거북이 | 1성
2성
3성
10 | 산양 | 1성
2성
3성
11 | 연어 | 1성
2성
3성
12 | 잉어 | 1성
2성
3성
13 | 문어 | 1성
2성
3성
14 | 팽귄 | 1성
2성
3성
15 | 불도마뱀 | 1성
2성
3성
16 | 말 | 1성
2성
3성
17 | 양 | 1성
2성
3성
18 | 늑대 | 1성
2성
3성
19 | 곰 | 1성
2성
3성
20 | 코끼리 | 1성
2성
3성
21 | 토끼 | 1성
2성
3성
22 | 닭 | 1성
2성
3성
23 | 오리 | 1성
2성
3성
24 | 개 | 1성
2성
3성
25 | 강꼬치고기 | 1성
2성
3성
26 | 호랑이 | 1성
2성
3성
27 | 게 | 1성
2성
3성
28 | 도마뱀 | 1성
2성
3성
29 | 코뿔소 | 1성
2성
3성
30 | 쥐 | 1성
2성
3성
31 | 표범 | 1성
2성
3성
32 | 사슴 | 1성
2성
3성
33 | 물소 | 1성
2성
3성
34 | 전갈 | 1성
2성
3성
35 | 개구리 | 1성
2성
3성
36 | 악어 | 1성
2성
3성
37 | 달팽이 | 1성
2성
3성
38 | 멧돼지 | 1성
2성
3성
39 | 상어 | 1성
2성
3성
40 | 코모도 도마뱀 | 1성
2성
3성
41 | 염소 | 1성
2성
3성

## 2월4일
Animal Chess TC작성 | [6 empty] | 문제발견
확인 불가
정상
Positive Test | [6 empty] | 경고
씬 | 분류 | 조건 | 예상 출력결과 | 중요도 | 결과 |  | 해결
배틀씬 | 버튼입력 | Ready버튼 터치 | 전투 시작, 타이머 60초 시작 | High |  |  | 미확인
|  | Refresh버튼 터치 | 5개의 캐릭터 목록 랜덤변환 | HIgh
|  | Buy EXP 버튼 터치 | 왼쪽 경험치바 4경험치 상승 | High
|  | 요구 골드 소지한채, 인벤토리에 공간이 있을때 캐릭터 목록 중 하나 클릭. | 해당 캐릭터 인벤토리에 추가, 해당 캐릭터 목록에서 삭제 | High
|  | 맵의 정원이 차있지 않을 때 인벤토리의 캐릭터를 터치한 후 아군 맵으로 드래그 | 캐릭터 위치 드래그 드랍 한 부분으로 변경 | High
|  | 아군, 적군 터치 | 등급, 설명창 오른쪽 끝에 표시 | Middle
|  | 열림 자물쇠 버튼 터치 | 잠긴 자물쇠버튼으로 변환 | Middle
|  | 톱니바퀴 모양 터치 | 옵션창 표시 | Middle
|  | 캐릭터를 휴지통 아이콘으로 드래그 | 캐릭터가 사라지면서 판매 골드 획득 | Middle
|  | 날씨 아이콘 터치 | 날씨에 따른 버프효과 설명 | Middle
|  | 시너지 터치 | 시너지 합성 시 획득하는 버프효과 표시 | High
| UI출력 | Ready 버튼 | 중앙 위 표시 | High
|  | 현재 골드 표시 | 3자리 수 까지 표시, 캐릭터 목록 중앙 위 표시 | High
|  | 캐릭터 목록 | 중앙에 5마리 표시, 필요 골드별로 사각 테두리 표시 | High
|  | HP표시 | 왼쪽 위 HP 100부터 패배시 마다 감소 표시 | High
|  | 정원 표시 (인원 / 최대정원) | 골드 위 표시 레벨에 따라 최대량 증가, 맵 인원따라 인원 증가 | High
|  | 캐릭터 정보 표시 | 스킬, 시너지, 이름, 등급, 능력치, 판매가격 정상출력 | High |  | 낙타, 얼룩말 변환
|  | 시너지표시 | 현재 맵의 인원에 따라 시너지 수 , 등급 기획대로 출력 | High
|  | 날씨 표시 | 현재 날씨에 따라 래디 옆 날씨 아이콘 출력 | High
|  | 옵션 내부 UI 표시 | BGM, SE조절, 로비이동, 닫기 버튼 출력 | High
|  | 캐릭터 홀드 | 이동할 수 있는 부분에 파랑색 태두리 표시 | Middle
|  | 캐릭터 이동 | 이동할 부분이 파랑색->주황색으로 변경 | Middle
|  | 체력바, 마나바 | 몹 머리 일정거리 위 체력바, 마나바 표시 | High
| 전투출력 | 게임 시작 직후 | 아군, 적군 유닛 모두 사거리에 닿을 때까지 서로근접 | High
|  | 전투 시작 후 아군 유닛이 적군 유닛 공격 | 기획된 정상적인 이펙트, 애니메이션 출력 | High |  | 유닛의 이펙트 선명도, 위치 문제
|  | 전투 시작 후 적군 유닛이 아군 유닛 공격 | 기획된 정상적인 이펙트, 애니메이션 출력 | High |  | 유닛의 이펙트 선명도, 위치 문제
|  | 마나가 가득찬 후 아군 유닛 스킬 사용 | 기획된 정상적인 이펙트, 애니메이션 출력 | High |  | 유닛의 이펙트 선명도, 위치 문제
|  | 마나가 가득 찬 후 적군 유닛 스킬 사용 | 기획된 정상적인 이펙트, 애니메이션 출력 | High |  | 유닛의 이펙트 선명도, 위치 문제
|  | 일반공격, 피격 시 | 하얀 글씨의 데미지 량 표시 | Low
|  | 스킬공격, 피격 시 | 빨간 글씨의 데미지량 표시 | Low
|  | 날씨 효과 적용 | 날씨에 맞는 환경 이펙트 출력 | Middle
|  | 전투중 아닐때 | idle모션 적용 | middle
|  | 상대방이 모두 죽었을 경우 | 준비 시간이 3초로 감소되며 이후 다음 라운드준비 | High
|  | 시간이 모두 닳았을 경우 | 체력 감소, 이번라운드 준비 | High
|  | 아군 몬스터가 모두 죽었을 경우 | 체력 감소, 이번라운드 준비 | High
|  | 전투 종료시 골드 획득 | 기본 골드, 연승, 연패, 이자가 기획한대로 획득 | High |  | 테스트중 골드량 설정 안됨
| 전투기능 | 시작 시 보유골드 | 기획 한 만큼의 골드 가진채로시작 | High |  | 테스트중 골드량 설정 안됨
|  | 잠김 자물쇠 상태로 라운드 엔드 | 캐릭터 목록 변화 X | High |  | 적용안됨
|  | 일반 공격, 스킬 사용 | 타겟에게 기획된 양만큼의 데미지 부여 | High
|  | 버프 스킬 사용 | 버프 내용에 따른 데미지, 체력 수치 변화 | High |  | 공격속도 변화는 아예 적용 안됨 , 일부 버프 적용 안됨
|  | 날씨 버프 | 날씨에 따라 캐릭터별 버프 효과 변경 | High
|  | 시너지 버프 | 시너지가 완성되었을 경우 시너지 버프 에 따라 수치 변경 | High
|  | 스킬 버프 | 버프 스킬의 내용에 따라 수치 변경 | High |  | 일부 수치 적용 안됨
|  | 공격시 마나획득 | 기획된 내용에 맞는 마나를 획득하여 현재마나에 추가 | High
|  | 파격시 마나획득 | 기획된 내용에 맞는 마나를 획득하여 현재마나에 추가 | High |  | 피격시 마나량 수정
|  | 9레벨 이후 경험치 획득 | 골드 감소 안됨, 레벨 업 안됨. | High
|  | 같은 등급, 같은 종류 몹 3마리 보유 시 | 몬스터가 합성되며 상위 등급으로 올라감 | High
| 옵션기능 | BGMVol의 슬라이더 왼쪽, 오른쪽으로 이동 | BGM의 크기 감소, 증가 | Middle |  | 사운드 설정 안됨
|  | SeVol의 슬라이더 왼쪽, 오른쪽으로 이동 | SE의 크기 감소, 증가 | Middle |  | 사운드 설정 안됨
|  | 옵션에서 시간 정지 | 옵션 터치시 게임 일시정지 | Low
|  | 로비로 이동 버튼 터치 | 경고창 표시 | Middle
|  | 닫기 버튼 터치 | 옵션창 닫음 | Middle
|  | 경고창에서 네 버튼 터치 | 리워드 받고, 로비창으로 이동 | Middle
|  | 경고창에서 아니오 버튼 터치 | 경고창 닫힘 | Middle
Negative Test
씬 | 분류 | 조건 | 예상 출력결과 | 중요도 | 결과
배틀씬 | 버튼입력 | Ready버튼 연속터치 | 전투시작 타이머 60초 시작 | Middle
|  | 골드가 없을 때 Refresh버튼 터치 | 상호작용 안됨. | Middle
|  | 골드 없을 때 Buy Exp버튼 터치 | 상호작용 안됨. | Middle
|  | 골드 없을 때 캐릭터 목록 클릭 | 상호작용 안됨. | Middle
|  | 인벤토리 가득 찼을 때 캐릭터 목록 클릭 | 상호작용 안됨. | Middle
|  | 맵이 가득 찼을 때 캐릭터 맵에 소환 | 원래 위치로 돌아감 | Middle
|  | 캐릭터를 지정된 곳이 아닌 다른곳으로 드랍 | 원래 위치로 돌아감 | Middle
|  | 전투중 몹에게 마우스 올림 | 정보 표시 | Middle |  | 맵 내부에서 특정 몬스터 정보창 확인하기 힘듦(콜리더문제)
| 전투출력 | 전투중 몬스터 드래그 시도 | 상호작용 안됨. | Middle
|  | 3등급 같은 종류 몹 3마리 보유시 | 아무 상호작용 안함. | Middle |  | 3성 띄울경우 아예 안나옴
| 옵션기능 | BGM, SE슬라이더 바를 0에 두었을때 | 소리 안남. | Middle

## 문제 발생 지표
Animal Chess TC작성
id | 참고사진 | 버그내용 | 버그인 이유 | 버그 생긴 이유 | 해결
1 |  | 패배시 라운드 안넘어가지만 경험치, 골드 획득 | 1레벨에 아무것도 놓지않고 경험치, 골드 파밍 가능 | 패배 시 스테이지 유지만 예외사항으로 두었음.
2 |  | 시너지 개수 일정 이상 넘어가면 오류발생, 시너지 표시 오류 | 몬스터가 목록에서 사라지지 않고 계속 소환됨 | 시너지 어레이 개수 제한
3 |  | 스킬 무한 사용 이펙트 | 스킬 사용하지 않아도 계속 사용됨, 이펙트만 인줄 알았는데 스킬 사용 이 계속 하나씩 오름, 내용도 적용됨 | 마나가 모두 닳은 것으로 보아 마나 관련은 아닌 것 같음.
4 |  | 2성, 3성 몬스터 판매 시 골드 X | 판매골드 안들어옴. | 판매 골드 적용 안되어있음.
5 |  | 마나 회복양이 너무 많음 | 게임 밸런스상 많은 타격을 주고받게 됨을 알게 됨. | 받는 피해 마나를 줄이자.
6 |  | 게 안움직이고 공격 안함 | 게를 사용하는 이유가 없음 | 타겟 설정은 하는것으로 보아 움직임 자체에 문제가 있는 것으로 보임
7 |  | 이펙트 적용 위치 변경 | Scout기본공격(자신에게 이펙트 젝용), 포병기본공격(적군에게 떨어지는 이펙트로 변경), 돌격병기본공격(자신에게 이펙트 적용)
8 |  | 가끔
9 |  | 돌격병 공격속도가 너무 빠름 | 보통 유닛보다 공격속도가 느려야 하지만 두배정도 빠름 | 애니메이션 설정 오류일것 같음.
10 |  | 라운드 시작후 첫타 이펙트만 적용되고 타격 적용 안됨 | 이펙트라도 안나오면 괜찮지만 오히려 이것때문에 데미지 손실 | 공격 사거리 오류인가?
11 |  | 불도롱뇽 데미지 | 기본공격은 76정도 데미지 이지만 스킬 사용시 2000고정 피해 들어감, | 데미지 감소 필요 초반에 너무 셈
12 |  | 몬스터를 전투중 인벤토리에 6마리 가지고 있을 경우 한세트만 합쳐지고 나머지는 그대로 존재 | 높은 등급일 경우 나올 확률도 희박한데 팔고 다시 사기 힘듦 | 새로고침 버튼을 만들어 주면 좋을 듯
13 |  | 문어 2성 합성 불가 | 2성 합성 시 사라짐 | 프리팹 추가 요망
14 |  | 소환 몬스터관련 문제 있는듯함 라운드가 안끝나고 계속 이어짐 | 다음 라운드에도 소환몹은 안사라짐 | 확인 요망
15 |  | 가끔 공격속도가 적 아군 모두 매우 빨라지는 오류 발생 |  | 확인요망
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## 스킬별 이상
동물별 테스트 | [8 empty] | 정상 | 경고
아이디 | 이름 |  | 기본공격 | 이상있는 부분 | 스킬공격 | 이상있는 부분 | 패시브 | 이상있는 부분 | 문제발견 | 확인 불가 | 해결
0 | 전체 | 1성 |  | 첫타 적용 안됨 |  | 마나 획득량이 너무 많음 |  | 적용안됨
|  | 2성 |  | 공격속도가 제멋대로임 |  | 위의 이유로 인해 디버프가 계속 중첩됨 |  | 적용안됨
|  | 3성 |  |  |  | 공격속도 증가 버프 수치상으로만 적용됨' |  | 적용안됨
1 | 돼지 | 1성 |  | 기본공격 이펙트 흐림 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
2 | 거미 | 1성 |  | 이상없음 |  | 기절 한번 걸리면 다음 기절 걸릴때 까지 공격 안함 기절 적용 해제에 버그가 있는 듯 함 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
3 | 투카노새 | 1성 |  | 기본공격 이펙트 흐림 |  | 자신만 방어력 적용됨. |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
4 | 박쥐 | 1성 |  | 공격속도 매우빠름 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
5 | 황소 | 1성 |  | 기본공격 이펙트 흐림 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
6 | 고양이 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
7 | 얼룩말 | 1성 |  | 기본공격 이펙트 흐림 |  | 방어력 변화 없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
8 | 낙타 | 1성 |  | 이상없음 |  | 툴팁상 문제 있음 30% / 50% / 70%로 수정 필요 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
9 | 거북이 | 1성 |  | 기본공격 이펙트 흐림 |  | 이상없음(화면상 표시 쉴드가 너무 많아보이나 문제 없음) 중첩 되는 것이 밸런스상으로 문제가 있어보임 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
10 | 산양 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
11 | 연어 | 1성 |  | 이상없음 |  | 공격속도가 수치상으로는 적용됨, 그러나 실적용 안됨, 공격속도 버프 기하급수적으로 증가 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
12 | 잉어 | 1성 |  | 이상없음 |  | 후에 확인 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
13 | 문어 | 1성 |  | 이상없음 |  | 스킬 발사 방향 이상, 실명 적용 안됨 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
14 | 팽귄 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
15 | 불도마뱀 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
16 | 말 | 1성 |  | 이상없음 |  | 버프 적용 안됨. |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
17 | 양 | 1성 |  | 이펙트 원거리 적용 |  | 기본 공격 마다 회복 스킬을 사용함 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
18 | 늑대 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
19 | 곰 | 1성 |  | 공격속도 매우빠름 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
20 | 코끼리 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음(보호막 밸런스 수정) |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
21 | 토끼 | 1성 |  | 공격 이펙트 안보임 |  | 버프 적용 안됨. |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
22 | 닭 | 1성 |  | 이상없음 |  | 병아리 너무 큼 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
23 | 오리 | 1성 |  | 이상없음 |  | 공격력을 디버프 8%가 아닌 0으로 만들어버림 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
24 | 개 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
25 | 강꼬치고기 | 1성 |  | 이상없음 |  | 공격력 증가 버프 적용 안되고 50% 감소가 아닌 체력이 100% 감소됨 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
26 | 호랑이 | 1성 |  | 이상없음 |  | 버프 적용 안됨. |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
27 | 게 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
28 | 도마뱀 | 1성 |  | 이상없음 |  | 공격속도 증가 수치만 적용 , 회복안됨 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
29 | 코뿔소 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
30 | 쥐 | 1성 |  | 이상없음 |  | 스킬 적용 이펙트 안나옴, 스킬 적용 되나 확인 불가능 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
31 | 표범 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
32 | 사슴 | 1성 |  | 이상없음 |  | 공격속도 증가버프수치만 적용됨 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
33 | 물소 | 1성 |  | 이상없음 |  | 공격속도 증가버프수치만 적용됨 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
34 | 전갈 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
35 | 개구리 | 1성 |  | 이펙트 변경 |  | 스킬없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
36 | 악어 | 1성 |  | 이상없음(확률이 거의 100퍼로 보임) |  | 이펙트 안보임 |  | 이상없음
2성
3성
37 | 달팽이 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
38 | 멧돼지 | 1성 |  | 이펙트 잘 안보임 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨
39 | 상어 | 1성 |  | 공격속도 매우빠름 |  | 이상없음 |  | 이상없음
2성
3성
40 | 코모도 도마뱀 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 이상없음
2성
3성
41 | 염소 | 1성 |  | 이상없음 |  | 이상없음 |  | 적용안됨
|  | 2성 | [5 empty] | 적용안됨
|  | 3성 | [5 empty] | 적용안됨