## WBS
WBS
프로젝트 이름
Animal Chess
ID | 대분류 | ID | 중분류 | ID | 소분류 | 담당자 | 중요도 | 우선도
1 | 컨텐츠 기획 | 1.1 | 시나리오 기획 | 1.1.1 | 세계관 기획 |  | 5 | 10
|  |  |  | 1.1.2 | 배경 스토리 기획 |  | 5 | 8
|  |  |  | 1.1.3 | 캐릭터 스토리 기획 |  | 2 | 5
|  | 1.2 | 캐릭터 기획 | 1.2.1 | 캐릭터 설정 기획 |  | 10 | 10
|  |  |  | 1.2.2 | 캐릭터 능력 기획 |  | 10 | 10
|  |  |  | 1.2.3 | 캐릭터 스킬 기획 |  | 10 | 8
|  |  |  | 1.2.4 | 캐릭터 시너지 기획 |  | 10 | 8
|  |  |  | 1.2.5 | 캐릭터 리소스 |  | 10 | 10
|  | 1.3 | 맵 기획 | 1.3.1 | 맵 설정 기획 |  | 5 | 5
|  |  |  | 1.3.2 | 맵 UI 배치 |  | 5 | 5
|  | 1.4 | 몬스터 기획 | 1.4.1 | 몬스터 설정 기획 |  | 10 | 9
|  |  |  | 1.4.2 | 몬스터 능력 기획 |  | 10 | 7
|  |  |  | 1.4.3 | 몬스터 스킬 기획 |  | 10 | 7
|  |  |  | 1.4.4 | 몬스터 리소스 |  | 10 | 9
|  | 1.6 | 룬 컨텐츠 기획 | 1.6.1 | 룬 기획 |  | 5 | 5
|  | 1.7 | 스테이지 기획 | 1.7.1 | 스테이지 기획 |  | 10 | 8
|  |  |  | 1.7.2 | 맵 특성 기획 |  | 2 | 6
|  | 1.8 | 유료화 컨텐츠 기획 | 1.8.1 | 유료화 상품 |  | 2 | 2
|  |  |  | 1.8.2 | 유료화 모델 |  | 2 | 2
|  | 1.9 | 퀘스트 기획 | 1.9.1 | 업적 기획 |  | 2 | 2
|  |  |  | 1.9.2 | 일일 임무 |  | 2 | 2
2 | 시스템 기획 | 2.1 | 스테이지 기획 | 2.1.1 | 전투 씬 UI |  | 10 | 10
|  |  |  | 2.1.2 | 전투 시스템 |  | 10 | 10
|  |  |  | 2.1.3 | 몬스터 AI |  | 10 | 10
|  |  |  | 2.1.4 | 스테이지 모드 시스템 |  | 5 | 5
|  |  |  | 2.1.4 | 적군 AI 설계 |  | 10 | 10
|  | 2.2 | 로비 기획 | 2.2.1 | 로비 시스템 |  | 10 | 10
|  |  |  | 2.2.2 | 로비 UI |  | 10 | 10
|  | 2.4 | 강화 시스템 기획 | 2.4.1 | 강화 시스템 |  | 10 | 7
|  | 2.5 | 룬 시스템 기획 | 2.5.1 | 룬 시스템 |  | 10 | 7
3 | 밸런스 기획 | 3.1 | 전투 밸런스 | 3.1.1 | 시너지 효과 밸런스 |  | 9 | 6
|  |  |  | 3.1.2 | 캐릭터 능력 밸런스 |  | 9 | 6
|  |  |  | 3.1.3 | 몬스터 능력 밸런스 |  | 9 | 6
|  | 3.2 | 강화 밸런스 | 3.2.1 | 강화 능력 밸런스 |  | 6 | 6
|  | 3.3 | 재화 밸런스 | 3.3.1 | 재화 밸런스 |  | 4 | 5
|  |  |  | 3.3.2 | 전투 씬 재화 밸런스 |  | 7 | 7
4 | QA | 4.1 | 기능 확인 | 4.1.1 | 테스트 케이스 작성 |  | 10 | 9
|  |  |  | 4.1.2 | 버그 확인 |  | 10 | 9
|  | 4.2 | 재미도 | 4.2.1 | QA 체크리스트 작성 |  | 5 | 5
5 | PM | 5.1 | 업무 분할 | 5.1.1 | WBS 작성 |  | 10 | 10
|  | 5.2 | 업무 분배 | 5.2.1 | 업무 분배 |  | 10

## 간트차트
간트 차트
프로젝트 명
Animal Chess(가)
ID | 내용 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 예상 시간 | 진척률
1.1.1 | 세계관 기획 | 2021-01-19
1.1.2 | 배경 스토리 기획 | 2021-01-19
1.1.3 | 캐릭터 스토리 기획 | 2021-01-20
1.2.1 | 캐릭터 설정 기획 | 2021-01-19
1.2.2 | 캐릭터 능력 기획 | 2021-01-19
1.2.3 | 캐릭터 스킬 기획 | 2021-01-19
1.2.4 | 캐릭터 시너지 기획 | 2021-01-19
1.2.5 | 캐릭터 리소스 | 2021-01-19
1.3.1 | 맵 설정 기획 | 2021-01-20
1.3.2 | 맵 UI 배치 | 2021-01-20
1.4.1 | 몬스터 설정 기획 | 2021-01-20
1.4.2 | 몬스터 능력 기획 | 2021-01-20
1.4.3 | 몬스터 스킬 기획 | 2021-01-20
1.4.4 | 몬스터 리소스 | 2021-01-19
1.6.1 | 룬 기획 | 2021-01-21
1.7.1 | 스테이지 기획 | 2021-01-19
1.7.2 | 맵 특성 기획 | 2021-01-20
1.8.1 | 유료화 상품 | 2021-01-30
1.8.2 | 유료화 모델 | 2021-01-30
1.9.1 | 업적 기획 | 2021-02-02
1.9.2 | 일일 임무 | 2021-02-02
2.1.1 | 전투 씬 UI | 2021-01-19
2.1.2 | 전투 시스템 | 2021-01-20
2.1.3 | 몬스터 AI | 2021-01-22
2.1.4 | 스테이지 모드 시스템 | 2021-01-22
2.1.4 | 적군 AI 설계 | 2021-01-19
2.2.1 | 로비 시스템 | 2021-01-19
2.2.2 | 로비 UI | 2021-01-22
2.4.1 | 강화 시스템 | 2021-01-22
2.5.1 | 룬 시스템 | 2021-01-25
3.1.1 | 시너지 효과 밸런스 | 2021-01-25
3.1.2 | 캐릭터 능력 밸런스 | 2021-01-25
3.1.3 | 몬스터 능력 밸런스 | 2021-01-25
3.2.1 | 강화 능력 밸런스 | 2021-01-30
3.3.1 | 재화 밸런스 | 2021-01-25
3.3.2 | 전투 씬 재화 밸런스 | 2021-01-22
4.1.1 | 테스트 케이스 작성 | 2021-01-25
4.1.2 | 버그 확인 | 2021-01-25
4.2.1 | QA 체크리스트 작성
5.1.1 | WBS 작성
5.2.1 | 업무 분배
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0

## 프로젝트 스케줄 표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | 프로젝트 시작 | 학원 등교
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 프로젝트 시작 | 2021-01-19
|  | 학원 등교 |  |  |  |  | 프로젝트 끝 | 2021-02-10
[7 empty] | 총 프로젝트 일 | 24일
[7 empty] | 프로젝트 남은 일수 | -23
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 학원 등교 |  |  |  | 학원 등교
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | 프로젝트 종료 | 설 | 설 | 설
14 | 15
설

## 예산
최대 예산 | 사용 예산 | 구매내역 | 구매 날짜
| 50$ | 오토체스 Sample 구매 | 2021-01-18
| 5$ | 동물 캐릭터 구매
| 5$ | 동물 캐릭터 구매

## 회의록 샘플
회의 날짜 |  | 회의 시간
작성자 |  | 참석자
안건
회의 내용 | 스테이지 모드를 나눠 각 모드마다 특별한 능력을 부여하여 게임을 진행 모드를 진행하는 방향은 내일 모여서 회의 하는 방식으로 진행 튜토리얼을 만들어야 한다 세계관 설정과 시나리오 설정을 지정할 때
결정 사항
향후 일정
특이사항